**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.10.2024 № 453**

**Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области"**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области, Постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 30 декабря 2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клюквинского сельсовета Курского района Курской области», Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская Новь», размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области.

Глава Клюквинского сельсовета

Курского района В.Л. Лыков

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

от 28.10.2024 № 453

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области**»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области». |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1.Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области2.Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задачи программы | Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области.Повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улице и в других общественных местах, в том числе с помощью видеонаблюдения |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Программой предусмотрены целевые индикаторы и показатели:1.Соотношение общего количества зарегистрированных правонарушений с численностью населения Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.2.Соотношение количества правонарушений совершенных в общественных местах с общим числом правонарушений 3.Соотношение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними с общим числом правонарушений. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2025-2029г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2025-2029 годы составит 60000рублей в том числе:за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:2025 год-20000рублей;2026 год-10000рублей;2027 год-10000рублей;2028 год-10000рублей;2029 год-10000рублей.Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств местного бюджета 600000 рублей, в том числе по годам:2025 год-20000 рублей;2026 год- 10000рублей;2027 год-10000 рублей;2028 год- 10000рублей;2029 год-10000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - уменьшение общего числа совершаемых правонарушений;- уменьшение числа правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;**

Настоящая Программа разработана для объединения усилий правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных объединений граждан при поддержке органов местного самоуправления по противодействию правонарушений.

Профилактика правонарушений осуществляется на основе следующих принципов:

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики правонарушений;

2) законность;

3) обеспечении системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений;

4) открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений;

5)компетентность при осуществлении профилактики правонарушений;

6) ответственность субъектов профилактики и их должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина.

Комплекс мер, предусмотренных Программой, основан на исследованиях основных тенденций криминогенной ситуации, прогнозных оценках их дальнейшего развития.

В охране общественного порядка на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области участвует добровольная народная дружина, которая оказывает большую помощь в охране общественного порядка и предупреждении преступлений. Проводимые профилактические мероприятия и совместное патрулирование позволили снизить количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Вместе с тем, состояние общественной безопасности на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области по-прежнему осложняется такими общегосударственными социальными факторами как алкоголизм, наркомания и токсикомания.

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности оказывают отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по-настоящему действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан.

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности противодействия преступности требуются комплексный подход и координация действий в этом направлении.

Решение данных задач невозможно без объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного самоуправления, что обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;**

Обеспечение безопасности общества и личной безопасности граждан, их за­щищенности от угроз криминогенного характера является одним из ведущих фак­торов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том числе доверия населения к исполнительным органам государ­ственной власти, органам местного самоуправления.

Планомерная целенаправленная работа по созданию в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области системы профилактики правонарушений, в том числе последова­тельная реализация программных мероприятий предупреждения правонарушений несовершеннолетних, позволит сохранить контроль и не допустить осложнения криминогенной ситуации.

Указанные обстоятельства предопределяют выдвижение основных мероприятий программы:

Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах;

Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

**3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;**

 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении № 1:

-снижение количества зарегистрированных правонарушений на 1% к прошедшему году;

-снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах на 1% к прошедшему году;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 1 % к прошедшему году;

-увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка на 2% к прошедшему году.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы;**

Система мероприятий определяется целями подпрограммы.

Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется посредством:

-правового регулирования профилактики правонарушений;

-разработки муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений;

-выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению преступлений, в том числе на почве социальной, национальной или религиозной розни;

-выявления лиц склонных к совершению правонарушений;

-выявления лиц пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства);

-использование видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия в соответствии с Федеральным законом № 182-ФЗ « Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Профилактическое воздействие осуществляется в рамках муниципальной программы в следующих формах:

1) правовое освещение и правовое информирование;

2) профилактическая беседа;

3) объявление предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;

4) профилактический учет;

5)внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения;

6) профилактический надзор;

7) ресоциализация;

8) социальная реабилитация;

9) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений.

В соответствии с вышеизложенным, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):

1.Мероприятия организационного характера, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений.

2.Организация мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

3.Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области.

Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.

**5. Обобщенная характеристика мер регулирования;**

Меры регулирования не предусмотрены.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);**

 В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг не предусмотрено.

**7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в реализации программы ;**

В реализации программы участвуют учреждения культуры, здравоохранения, участковые, ДНД, расположенные на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.

**8. Обоснования выделения подпрограмм;**

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области».

Выделение подпрограммы установлено для достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части реализации муниципальной программы:

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области";

Перечень основных мероприятий подпрограммы и муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

**9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств местного бюджета составляет всего 60000,00рублей, в том числе по годам:

2025год-20000,00 рублей;

2026 год-10000,00 рублей;

2027год-10000,00 рублей;

2028 год-10000.00рублей;

2029 год- 10000.00 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного составляет всего 60000,00 рублей, в том числе по годам:

2025год- 20000.00 рублей;

2026 год- 10000,00 рублей;

2027год- 10000,00 рублей;

2028 год-10000,00 рублей;

2029 год- 10000,00 рублей.

**10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;**

Выделение дополнительных объемов на реализацию программы не предусматривается. Ежегодно при формировании местного бюджета объемы могут уточняться.

**11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;**

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.

**Таблица 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной подпрограммы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной подпрограммы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную подпрограмму |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области, касающихся сферы реализации муниципальной подпрограммы  |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы | Мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями мероприятий муниципальной подпрограммы  |
| Потеря актуальности мероприятий подпрограммы | -мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;-реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы |

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы;**

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты: участкового; сведений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Программы (оценивается за весь период реализации Программы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

 Ф x 100%

i

И = ------------,

iП

i

где:

И - степень достижения запланированного результата целевого

 i

показателя;

 Ф - фактически достигнутое значение целевого показателя;

 i

П - плановое значение целевого показателя;

 i

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM И

 i

 И = -------------,

 k N

где:

 И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

 k

 SUM И - сумма оценок достижения запланированных результатов всех

 i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 Ф x 100%

 ф

 Ф = ------------,

 и Ф

п

где:

 Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

 и

 Ф - фактический объем финансирования мероприятий Программы;

 ф

 Ф - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

п

3.4. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 М x 100%

 ф

 Ми = ------------,

 М

п

где:

 М - показатель степени выполнения мероприятий Программы;

 и

 М - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за

 ф

отчетный период;

 М - количество мероприятий Программы, запланированных к реализации

п

в отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Программы в целом определяется по следующей формуле:

 И x 100%

 k

 К = ------------,

 Ф

 и

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Программы;

 И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

 k

 Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы.

 и

5. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (К > 85%);

 значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает

85% (М > 85%).

 и

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значение комплексного показателя эффективности реализации Программы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

значение показателя степени выполнения мероприятий Программы составляет не менее 75%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах;удельный вес преступлений, совершаемых на улицах;  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2025-2029г.г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 60000,00 рублей, в том числе по годам:2025 год – 20000,00 рублей;2026 год – 10000,00 рублей;2027год – 10000,00 рублей;2028 год – 10000,00 рублей;2029 год – 10000,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности | Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;сокращение количества преступлений, совершаемых на улицах; Поощрение членов ДНД за участие в общественной работе по профилактике правонарушений |

**1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;**

Сферой реализации подпрограммы является деятельность уполномоченных участковых полиции, членов ДНД, работников Администрации

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, определена главная стратегическая цель – повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также доверие к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Криминогенная обстановка на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области продолжает оставаться напряженной.

В основном правонарушения совершаются общественных местах и на улицах , из них почти половина – в состоянии опьянения.

 Существует необходимость повышения уровня безопасности граждан в общественных местах и на улицах, пропаганды здорового образа жизни.

Основными проблемами в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности являются внешние и внутренние факторы, оказывающие непосредственное влияние на организацию и результаты совместной деятельности подразделений полиции, членов ДНД, Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области по противодействию преступности и охране общественного порядка.

К основным внешним проблемам относятся факторы, оказывающие негативное влияние на социально-экономическое и общественно-политическое положение в стране: замедление темпов роста экономики и сохранение высокого уровня инфляции, в том числе связанные с последствиями финансового кризиса; значительные масштабы коррупции и излишние административные барьеры; высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации населения; недостаточность уровня правового сознания граждан и развития институтов гражданского общества.

Количественные показатели преступности по муниципальному образованию «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области, свидетельствуют о снижении общего числа регистрируемых преступлений.

Динамика развития преступности отражает результат интеграции происходящих в обществе процессов, является следствием наличия в нем определенных общественно-политических и социально-экономических дисгармоний и деформаций, нарушающих баланс интересов личности, общества и государства.

Криминальная ситуация обусловлена влиянием целого ряда внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относят широкий спектр явлений экономического, политического, социального, правового и иного характера, совокупность преступлений и административных правонарушений, к внутренним – ресурсное обеспечение и результаты деятельности правоохранительных органов.

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе (3 – 4 года) в связи с ростом уровня правосознания и социальной активности граждан число обращений в органы будет увеличиваться.

При этом предположительно сохранятся тенденции уменьшения количества совершаемых грабежей и краж, однако темпы снижения их количества будут ежегодно замедляться.

В долгосрочной перспективе в результате принимаемых последовательных мер органами местного самоуправления на местах, уполномоченными участковыми полиции, предполагается стабилизация общественно-политической ситуации в стране и устойчивый рост экономики. Принимаемые меры по улучшению социально-экономического положения и совершенствованию деятельности участковых приведут к существенному улучшению показателей и найдут необходимую поддержку среди широких слоев населения.

В этих условиях будет возрастать степень влияния на состояние криминальной обстановки внутренних факторов.

Уровень преступности к 2029 году вероятнее всего стабилизируется либо будет незначительно повышаться.

Эволюция криминальной ситуации и конкретные значения регистрируемой преступности будут определяться состоянием развития общественно-политических и социально-экономических факторов, результатами деятельности подразделений полиции и иных правоохранительных органов республики, уровнем их ресурсного обеспечения, а также возможными изменениями в уголовном и административном законодательстве, которые будут иметь место в реально складывающейся обстановке.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы;**

Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период

до 2029 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

- Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

**3. Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы;**

- Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах;

- удельный вес преступлений, совершаемых на улицах;

- обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы;

В рамках основного мероприятия направленного на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области планируются мероприятия:

Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах;

Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

Содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов и Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.

**4. Обобщенная характеристика мер регулирования;**

Меры государственного регулирования не предусмотрены.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы);**

Муниципальные задания в рамках подпрограммы не установлены.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальным образованием «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области в случае его участия в разработке и реализации государственной программы (если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий);**

Муниципальное образование не участвует в реализации региональных и федеральных программ.

**7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в реализации Подпрограммы ;**

В реализации подпрограммы участвуют уполномоченные участковые полиции, ДНД Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

**8. Обоснования выделения подпрограмм**;

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» обеспечивает реализацию целей и задач муниципальной программы.

**9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы;**

На реализацию подпрограммы предусматриваются средства местного бюджета на период 2025-2029 годы в сумме 60000,00рублей в том числе:

2025 год -20000,00рублей;

2026 год-10000,00рублей;

2027 год-10000,00рублей;

2028 год- 10000,00 рублей;

2029 год-10000,00 рублей.

**10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;**

Дополнительные объемы не предусматриваются. Однако при составлении проекта местного бюджета объемы на очередной финансовый год могут корректироваться.

**11. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы;**

Реализация подпрограммы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств местного бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий подпрограммы. Снижение уровня финансирования подпрограммы, в свою очередь, не позволит выполнить поставленные задачи, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов подпрограммы. На уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации подпрограммы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов подпрограммы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов подпрограммы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации позволят значительно уменьшить риски реализации подпрограммы.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации подпрограммы

Приложение N 1

к муниципальной программе "Профилактика правонарушений»

в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименованиепоказателяиндикатора | Ед.Изм. | Значения показателей по годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании « Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области |
| Соотношение общего количества зарегистрированных правонарушений с численностью населения Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | процентов | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» » муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области |  |
| 1. | Соотношение количества правонарушений совершенных в общественных местах с общим числом правонарушений | Процентов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 2. | Соотношение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними с общим числом правонарушений | Процентов | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |

Приложение N 2

к муниципальной программе "Профилактика правонарушений

в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет

 Курского района Курской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области. |
| 1. | Основное мероприятие 1 «проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений» в том числе: в том числе: | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюпоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - |  Проведение ежеквартально рабочего совещания при Главе Клюквинского сельсовета Курского района по проблеме взаимодействия уполномоченных участковых, ДНД, и Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области при осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюпоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Обучение народных дружинников формам профилактики среди населения по обеспечению общественного порядка в общественных местах | Уполномоченныйучастковый полиции, Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюПоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Обеспечение участия молодежи в проведении мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюПоказателейуказанных в приложении N 1 |
| -  | Организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан Клюквинского сельсовета | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюПоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Организация и проведение рейдов, патрулирования, дежурств на территории Клюквинского сельсовета. | Уполномоченныйучастковый полиции, Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюПоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюпоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Проведение мероприятий, направленных на снижение правонарушений (лекции, тематические вечера и т.д.) | Клюквинская сельская библиотека - филиал МБУК «Бесединская центральная районная библиотека», Клюквинский фельдшерско-акушерский пункт, МКУК "Клюквинский сельский дом культуры" Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, уполномоченный участковый полиции. | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюпоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Освещение информации в СМИ о профилактике правонарушений на территории Клюквинского сельсовета Курского района . | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюпоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - |  Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации программы | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 31.12.2029 |  Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Отсутствие достоверной информации, неэффективное использование бюджетных средств, недофинансирование расходов предусмотренных на оказание мер социальной поддержки | Реализация мероприятия способствует достижениюПоказателейуказанных в приложении N 1 |
| - | Установка видеонаблюдения в общественных местах | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2025 | 01.01.2029 | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | Социальная напряженность в обществе, увеличение количества преступлений на территории муниципального образования | Реализация мероприятия способствует достижениюПоказателейуказанных в приложении N 1 |

Приложение N 3

к муниципальной программе "Профилактика правонарушений

в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет

 Курского района Курской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА (РУБЛЕЙ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Всего |  в том числе по годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Профилактика правонарушений в муниципальномобразовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области | всего, в том числе | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  | «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области | всего | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы –Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  | Основное мероприятие 1 «проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений»  | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области  | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования |  | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к муниципальной программе "Профилактика правонарушений

в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет

 Курского района Курской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО , МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

( РУБЛЕЙ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | всего | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области | ВСЕГО | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| в том числе: федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Подпрограмма  | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Основное мероприятие | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений» | Всего | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| в том числе: федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| в том числе по направлениям за счет средств местного бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования |  | 60 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |