# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 года № 283

Об утверждении Плана

подготовки документов стратегического планирования Клюквинского сельсовета Курского района

Курской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План подготовки документов стратегического планирования Клюквинского сельсовета Курского района Курской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Клюквинского сельсовета

Курского района Курской области:                        А.Лобков

Приложение

ПЛАН

подготовки документов стратегического планирования Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок разработки/утверждения (одобрения) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | Первое полугодие 2015 года/Первое полугодие 2015 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 2 | Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Клюквинского сельсовета Курского района Курской области на среднесрочный или долгосрочный период | До 1 января 2016 года/До 1 января 2016 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 3 | Разработка и утверждение порядка разработки и корректировки бюджетного прогноза Клюквинского сельсовета Курского района Курской области на долгосрочный период | До 1 января 2016 года/до 1 января 2016 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 4 | Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | III квартал 2016 года/III квартал 2016 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 5 | Разработка документов стратегического планирования Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | III квартал 2016 года/III квартал 2016 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 6 | Утверждение документов стратегического планирования Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | IV квартал 2016 года/IV квартал 2016 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |