Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Клюквинский сельсовета Курского района Курской области» за 2024 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 25.12.2019г. № 223.

В бюджете муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2024 году было предусмотрено 100 900 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Клюквинский  сельсовет» Курского  района Курской области.

По состоянию на 01.01.2025г. выполнены мероприятия на общую сумму 100 900,00  руб., в том числе:

- определение арендной платы за земельные участки и помещения;

- мероприятия по подготовке технических планов на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности;

- мероприятия по подготовке межевых планов в отношении земельных участков.

Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО МПП «Землемер», ИП Бобрышева А.А, Гололобов М.Ю.

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 04 | 0 | 0000000 | - Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 100,900 | 100,900 | 0 | 0 |
| 04 | 2 | 0000000 | Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений " | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 100,900 | 100,900 | 0 | 0 |
| 04 | 2 | 0100000 | - Основное мероприятие " Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений" | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 100,900 | 100,900 | 0 | 0 |
| 04 | 2 | 01 С1467 | Мероприятия в области имущественных отношений | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 04 2 01 С1467 | 244 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| 04 | 2 | 01 С1468 | Мероприятия в области земельных отношений | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 04 2 01 С1468 | 244 | 84,900 | 84,900 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 |  | - Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области» | всего | 100,900 | 100,900 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 100,900 | 100,900 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 04 | 2 | - Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений " | всего | 100,900 | 100,900 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 100,900 | 100,900 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 2 | 0000000 | Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений " |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 0100000 | Основное мероприятие " Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений" |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 01С1467 | Мероприятия в области имущественных отношений | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | доведение доли объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию до 100,0 % | Изготовлен технический план на объекты недвижимости муниципальной собственности |  |
| 04 | 2 | 01С1468 | Мероприятия в области земельных отношений | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | доведение доли объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию до 100,0 % | Изготовлены межевые планы на земельные участки |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области»

- за 2024 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клюквинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 194, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области» (далее – Программа) за 2024 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования Клюквинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | 100,900 тыс. руб. | 100,900 тыс. руб. | 1 |  |
| 2 | Итого по программе | 100,900 тыс. руб. | 100,900 тыс. руб. | 1 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,00. В соответствии с постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (1,0) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.